## Matriz Marco Logico
1. MATRIZ MARCO LÓGICO
Título del proyecto: | MyAgenda
| Lógica de intervención | Tiempo Planeado (Días) | Indicadores verificables objetivamente | Fuentes y medios de verificación | Supuestos (Situaciones externas que pueden afectar / beneficiar al proyecto)
Objetivo | ¿Cuál es el objetivo general a que va a contribuir el proyecto? |  | ¿Cuál es el indicador clave relacionado con el objetivo general? | Reducir en un 50% los problemas de organización reportados por los usuarios durante las pruebas. | Los usuarios utilizan regularmente la plataforma.
| Contribuir a la organización eficiente de tareas y actividades mediante una plataforma digital centralizada. | 180 | Reducir en un 50% los problemas de organización reportados por los usuarios durante las pruebas.
Objetivos específicos | ¿Qué objetivos específicos debe lograr el proyecto como contribución al objetivo general? |  | ¿Qué indicadores muestran detalladamente que se ha conseguido el objetivo específico?
A | Implementar una plataforma centralizada para la gestión de tareas, proyectos, notas y recordatorios. | 120 | 100% de los módulos principales desarrollados e integrados.
B | Mejorar la gestión del tiempo mediante recordatorios, calendario y priorización de actividades. | 90 | Disminución del olvido de tareas en pruebas piloto.
C | Facilitar el uso de herramientas digitales mediante una interfaz intuitiva y sincronización entre dispositivos. | 90 | Nivel de satisfacción superior al 80% en pruebas de usabilidad.
Resultados esperados | ¿Cuáles son los resultados esperados? (Numérense dichos resultados) |  | ¿Con qué indicadores se puede verificar que el proyecto ha alcanzado los resultados esperados? | ¿Cuáles son los medios de verificación apropiadas para esos indicadores? | ¿Qué condiciones externas deben darse para obtener los resultados esperados en el tiempo previsto?
A.1 | Módulo de gestión de tareas implementado. | 35 | CRUD de tareas funcional. | Pruebas funcionales. | Disponibilidad de herramientas de desarrollo
A.2 | Módulo de proyectos, notas y archivos implementado. | 35 | 100% de funcionalidades operativas. | Casos de prueba aprobados. | Participación activa del equipo
B.1 | Sistema de recordatorios implementado | 20 | Recordatorios enviados correctamente. | Registros de notificaciones. | Integración exitosa de servicios externos.
B.2 | Calendario interactivo y sistema de prioridades implementados. | 25 | Visualización correcta de eventos y prioridades. | Pruebas funcionales. | Disponibilidad de recursos tecnológicos.
C.1 | Interfaz moderna y sincronización multiplataforma implementadas. | 50 | Correcto funcionamiento en web, móvil y escritorio. | Pruebas de compatibilidad. | Acceso a internet y dispositivos compatibles
Actividades (Organizadas cronologicamente) | ¿Cuáles son las actividades clave que deben realizarse, y en qué orden, para conseguir los resultados esperados? (Agrúpense las actividades por resultados) |  | ¿Con qué indicadores se puede verificar que se han realizado las actividades? | ¿Cuáles son los medios de verificación apropiadas para esos indicadores? | ¿Qué condiciones externas deben darse para obtener las actividades en el tiempo previsto?
A.1.1 | Levantamiento de requerimientos. | 10 | Documento de requerimientos aprobado al 100% | Documento de requisitos, actas de reunión | Los usuarios y docentes participan en la definición de requerimientos
A.1.2 | Diseño de base de datos y arquitectura | 15 | Modelo entidad-relación y arquitectura definidos y validados | Diagramas MER, diagramas de arquitectura, repositorio Git | Se cuenta con los requerimientos completos y aprobados
A.1.3 | Desarrollo del módulo de tareas. | 20 | Se cuenta con los requerimientos completos y aprobados | Pruebas funcionales, repositorio Git, demostración del sistema | No se presentan cambios significativos en los requerimientos
A.2.1 | Desarrollo modulo poyectos | 15 | Módulo de proyectos operativo al 100% | Casos de prueba, repositorio Git | La estructura de base de datos se encuentra estable
A.2.2 | Desarrollo modulo notas | 10 | Funcionalidades de creación, edición y eliminación de notas implementadas | Evidencia de pruebas, sistema funcional | Disponibilidad de recursos tecnológicos
A.2.3 | Desarrallo modulo de archivos adjuntos | 10 | Sistema de carga y gestión de archivos funcionando correctamente | Pruebas de carga, repositorio Git | Capacidad suficiente de almacenamiento
B.1.1 | Diseño del sistema de recordatorios | 5 | Diseño funcional documentado y aprobado | Diagramas de flujo, documentación técnica | Disponibilidad de APIs o servicios de notificación
B.1.2 | Implementacion de notificaciones | 10 | Envío exitoso de notificaciones en al menos el 95% de las pruebas | Logs del sistema, pruebas funcionales | Conectividad estable y acceso a servicios externos
B.1.3 | Pruebas de funcionamiento | 5 | Al menos el 90% de los casos de prueba aprobados | Informe de pruebas, registro de incidencias | Disponibilidad del entorno de pruebas
B.2.1 | Desarrollo del calendario interactivo | 15 | Calendario funcional con vistas diaria, semanal y mensual | Capturas del sistema, pruebas funcionales | Integración correcta con la base de datos
B.2.2 | Implementacion de prioridades y filtros | 10 | Sistema de filtrado y clasificación funcionando correctamente | Casos de prueba, demostración funcional | Correcta estructuración de las tareas y proyectos
C.1.1 | Diseño UI/UX en Figma | 15 | Prototipo completo aprobado por el equipo | Enlace Figma, validaciones de diseño | Participación activa de los usuarios en la validación
C.1.2 | Desarrollo frontend con Astro | 20 | Interfaces desarrolladas conforme al diseño aprobado | Repositorio Git, pruebas visuales | Compatibilidad de las tecnologías seleccionadas
C.1.3 | Implementacion de sincronizacion | 15 | Sincronización exitosa entre dispositivos y sesiones | Pruebas de sincronización, logs del sistema | Disponibilidad de conexión a internet y servidor operativo
….
Note on A15: DIRI: Resultado 1 de las actividad A
Note on A17: DIRI: Resultado 1 de la actividad B
Note on A21: DIRI: Actividades necesarias para lograr el resultado A.1
Note on A24: DIRI: Actividades necesarias para lograr el resultado A.2